## Tabelle1
Verhandlungen |  | 6
Projektdurchführung | Start | Dauer (Tage) | Ende | Kosten pro Tag
Task 1 | 2017-01-01 | 18 | 2017-01-19 | 10500
Task 2 | 2017-01-19 | 7.8 | 2017-01-26 19:12 | 9750
Task 3 | 2017-01-31 19:12 | 23.1111 | 2017-02-23 21:52 | 11500
Verzögerungen Task 3 | 5
Projektdauer | 53
Grenzwert Strafzahlung (Tage) | 54
Strafzahlung (einmalig) | 90000
Projektkosten | 530827.7778
Korr_Verzögerung_Task_2 | 0.55
Korr_Verzögerung_Kosten_3 | 0.7
Formulas:
Ende = [Start]+[Dauer (Tage)]
Start = [Ende, row above]
Start = [Ende, row above]+FLO_i_Delay