## Tabelle1
Project | My Project
Begin | 2017-06-06
Factors
Probability of bad event | 10% |  | 0%
Costs increment | 25% |  | 0%
Hours per day | 8
Tasks | Begin | End | Days | Min | Max | Modal | Working hours | Costs per day | Min per hour | Max per hour
Task Preparation | 2017-06-06 | 2017-06-09 20:00 | 4.8333 | 2 | 7 | 5 | 39 | 4719 | 115 | 127
Task Enforcement | 2017-06-10 20:00 | 2017-07-05 | 25.1667 | 19 | 32 | 25 | 202 | 26260 | 125 | 135
Task Realisation | 2017-07-06 | 2017-09-11 20:00 | 68.8333 | 55 | 90 | 67 | 551 | 69977 | 123 | 131
Task Pre-Communication | 2017-05-17 | 2017-05-30 20:00 | 14.8333 | 12 | 17 | 15 | 119 | 16184 | 132 | 140
Task Post-Communication | 2017-09-16 20:00 | 2017-09-25 23:12 | 10.1333 | 9 | 11 | 10.2 | 82 | 12054 | 142 | 152
Total | 2017-06-06 | 2017-09-25 23:12 | 123.8 |  |  |  |  | 129194
Correlation
Task_Preparation_Com_Pre | -0.35
Task_Post_Real | 0.4
Formulas:
Begin = [End, row above]+1
End = [Begin]+[Days]-1
End = MAX(G11:[End, row above])